罗山县2020年贫困村与重点非贫困村生产生活提升工程实施方案（一期）

为尽快解决贫困村存在的突出问题，补齐贫困村和重点非贫困村发展短板，根据《罗山县打赢脱贫攻坚战三年行动计划》（罗脱贫指〔2018〕52号）和《关于加快推进贫困村提升工程的实施方案》（罗脱贫指办〔2018〕67号）指示精神和要求，结合我县实际，制定本实施方案。

1. 指导思想

以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实党中央、国务院关于脱贫攻坚决策部署和习近平总书记扶贫开发战略思想，以科学发展观为指导，坚持以人为本，以村为单元，以贫困户为主要受益对象，通过项目实施有效的改善贫困群众的生产生活条件，加快贫困村和重点非贫困村脱贫致富的步伐，为实施“乡村振兴计划”打下坚实基础。

1. 基本原则

**1.坚持问题导向，聚焦精准扶贫**。以全面打通脱贫攻坚政策落实“最后一公里”为目标，补短板，强弱项，巩固脱贫成果，提升贫困村、贫困群众脱贫质量。

**2.坚持群众参与，做到公开透明。**充分发挥贫困群众的主体地位和作用，保障其知情权、参与权，做到项目实施公开公平公正。

**3、坚持统筹兼顾、相互衔接。**贫困村提升工程要与乡村振兴战略有机衔接，首先要实现脱贫攻坚的目标，在此基础上考虑下一步建设美丽乡村的需要，久久为功，持续推进；既要提升贫困户生产生活条件，又要保护自然生态环境，实现人与自然的和谐共生。

三、建设任务

建设内容：新修东铺镇北马店村肖湾中心渠等渠道17条，总长度13585米；新修宝城街道岳冲社区夹道组机井等机井11口；加固改造山店乡张湾村下大寨门口塘等塘48个；新修宝城街道岳冲社区姚湾组等5条道路，宽4.5米，总长度8745米；新修高店乡中心村后黄湾至李桥水库等2条道路，宽4米，总长度880米；新修楠杆镇郑堂村北冲组路等道路47条，宽度3.5米，总长度20530米；新修灵山镇董桥村长冲组路等道路104条，宽3米，总长度33815米。详见下表:

罗山县2020年贫困村与重点非贫困生产生活提升工程项目明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 受益对象 | 带贫减贫机制 |
| 合计 | | |  | 4068.96 |  |  |
| 1 | 2020罗山县山店乡张湾村贫困村生产生活提升工程项目 | 山店乡张湾村 | 改造张湾村下大寨门口塘1口；新建渠道1670米；新建张湾村中达至林湾等3条道路宽度3.5米，0.18米厚，长570米；新建张湾村任楼至刘冲道路等3条道路宽度3米，0.18米厚，长975米 | 222.85 | 张湾村 | 通过实施贫困村生产生活提升工程，改善居民出行条件，改善人居环境 |
| 2 | 2020年宝城街道岳冲社区贫困村生产生活提升工程 | 宝城街道岳冲社区 | 改造岳冲社区谷湾组塘等10口；新建岳冲社区夹道组机井等4处；新建岳冲社区尹湾柴桥至学校等2条道路，宽度3.5米，0.18米厚，长650米；新建岳冲社区姚湾组道路宽度4.5米，0.18米厚，长530米 | 227.75 | 岳冲社区 | 通过实施贫困村生产生活提升工程，改善全社区生产生活用水条件 |
| 3 | 2020年东铺镇北马店村贫困村生产生活提升工程 | 东铺镇北马店 | 改造北马店村胡湾组塘等2口；新建北马店村肖湾中心渠等5处渠道，长3714米；新建康东至杨寨等2条道路，宽度3.5米，0.18米厚，长2200米；新建胡湾组等2条道路，宽度3米，0.18米厚，长1020米 | 200.64 | 北马店村 | 通过实施贫困村生产生活提升工程，改善居民出行条件，改善人居环境 |
| 4 | 2020年度楠杆镇郑堂村贫困村生产生活提升工程项目 | 楠杆镇郑堂村 | 新建北冲组等11条路，宽度3.5米，0.18米厚，长4265米；新建郑岗至罗楼路，宽度3米，0.18米厚，长410米 | 194.47 | 郑堂村 | 通过实施贫困村生产生活提升工程，改善居民出行条件，改善人居环境 |
| 5 | 2020年灵山镇董桥村贫困村生产生活提升工程项目 | 灵山镇董桥村 | 改造董桥村洗脸盆黑沟上塘等8口塘；新建北洼组路，宽度3.5米，0.18米厚，长1000米；新建长冲组等15条路，宽度3米，0.18米厚，长1473米；新建桥一座 | 217.47 | 董桥村 | 解决群众农业灌溉、交通出行等问题 |
| 6 | 2020年龙山街道十里塘村贫困村生产生活提升工程 | 龙山街道十里塘村 | 改造十里社区刘湾组塘等3口；新建袁湾至邓湾组路，宽度3.5米，0.18米厚，长730米；新建邓湾组等6条路，宽度3米，0.18米厚，长4430米 | 242.22 | 十里塘村 | 通过实施贫困村生产生活提升工程，改善居民出行条件，改善人居环境 |
| 7 | 2020年罗山县庙仙乡姜嘴村贫困村生产生活提升工程项目 | 庙仙乡姜嘴村 | 改造姜嘴村竹林组塘等2口；新建竹林组等6条路，宽度3.5米，0.18米厚，长2685米；新建下桥组等4条路，宽度3米，0.18米厚，长1875米 | 227.62 | 姜嘴村 | 通过实施贫困村生产生活提升工程，改善居民出行条件，改善人居环境 |
| 8 | 2020年高店乡中心村贫困村生产生活提升工程项目 | 高店乡中心村 | 改造中心村大何组河堂塘；新建排水管道1480米；新建中心村后黄湾至李桥水库道路，宽度4米，0.18米厚，长605米；新建中心村张湾至大何湾道路，宽度3米，0.18米厚，长690米 | 215.37 | 中心村 | 通过实施贫困村生产生活提升工程，改善居民出行条件，改善人居环境 |
| 9 | 2020年定远乡徐楼村重点非贫困村基础设施建设项目 | 定远乡徐楼村 | 新建徐楼村石材园区道路宽度4.5米，0.18米厚，长3500米 | 174.48 | 徐楼村 | 通过实施非贫困村生产生活提升工程，改善居民出行条件，改善人居环境 |
| 10 | 2020年罗山县莽张镇莽张村重点非贫困村基础设施建设项目 | 莽张镇莽张村 | 新建街道排水管道1130米、新建刘家组等2条路，宽度3.5米，0.18米厚，长530米；新建徐楼组等4条路，宽度3米，0.18米厚，长1255米 | 218.68 | 莽张村 | 通过实施非贫困村生产生活提升工程，解决非贫困村基础设施不完善问题，改善居民出行条件，改善生产灌溉条件和人居环境 |
| 11 | 2020年潘新镇九龙村重点非贫困村基础设施建设项目 | 潘新镇九龙村 | 改造九龙村包东组塘等2口；新建前冲组等6条道路，宽度3.5米，0.18米厚，长3155米；新建下石组等4条道路，宽度3米，0.18米厚，长1520米 | 222.18 | 九龙村 | 通过实施非贫困村生产生活提升工程，解决非贫困村基础设施不完善问题，改善居民出行条件，改善生产灌溉条件和人居环境 |
| 12 | 2020年罗山县丽水街道曹堰村重点非贫困村基础设施建设项目 | 丽水街道曹堰村 | 改造曹堰村塘湾组塘等2口；新建曹堰村祁小湾组机井等7口；新建曹堰村张畈渠道316米；新建曹堰组道路，宽度3.5米，0.18米厚，长260米；新建张畈组等5条路，宽度3米，0.18米厚，长1387米；曹堰村刘湾组道路防护工程125米；新建桥一座 | 195.58 | 曹堰村 | 通过实施非贫困村生产生活提升工程，解决非贫困村基础设施不完善问题，改善居民出行条件，改善生产灌溉条件和人居环境 |
| 13 | 2020年罗山县周党镇水寨村重点非贫困村基础设施建设项目 | 周党镇水寨村 | 改造水寨村后洼冲腰塘等4口；新建水寨村崔寨组渠道70米；新建水寨村村部至园区11条道路宽度3米，0.18米厚，长2850米 | 142.11 | 水寨村 | 通过实施非贫困村生产生活提升工程，解决非贫困村基础设施不完善问题，改善居民出行条件，改善生产灌溉条件和人居环境 |
| 14 | 2020年青山镇寨里村重点非贫困村基础设施建设项目 | 青山镇寨里村 | 新建马老至彭家湾组等25条道路，宽度3米，0.18米厚，长6105米 | 238.16 | 寨里村 | 通过实施非贫困村生产生活提升工程，解决非贫困村基础设施不完善问题，改善居民出行条件，改善生产灌溉条件和人居环境 |
| 15 | 2020年铁铺镇转蓬重点非贫困村基础设施建设项目 | 铁铺镇转蓬村 | 新建转蓬村黄大湾至何家冲店口等2条路，宽度4.5米，0.18米厚，长4000米；新建桥梁一座 | 208.01 | 转蓬村 | 通过实施非贫困村生产生活提升工程，解决非贫困村基础设施不完善问题，改善居民出行条件，改善生产灌溉条件和人居环境 |
| 16 | 2020年尤店乡管塘村非贫困村基础设施建设项目 | 尤店乡管塘村 | 改造管塘村柳林门口塘等6口；新建尤沈至张湾等9条道路，宽度3.5米，0.18米厚，长3580米 | 235.22 | 管塘村 | 通过实施非贫困村生产生活提升工程，解决非贫困村基础设施不完善问题，改善居民出行条件，改善生产灌溉条件和人居环境 |
| 17 | 2020年朱堂乡肖畈村重点非贫困村基础设施建设项目 | 朱堂乡肖畈村 | 改造肖畈村水寨北塘等7口；新建肖畈村陈湾至水寨渠道320米；新建肖畈小学至新楼路，宽度4.5米，0.18米厚，长715米；新建水寨路2，宽度4米，0.18米厚，长275米；新建水寨路3，宽度3.5米，0.18米厚，长470米；新建陈家沟等4条道路，宽度3米，0.18米厚，长2630米；新建桥一座 | 230.20 | 肖畈村 | 通过实施非贫困村生产生活提升工程，解决非贫困村基础设施不完善问题，改善居民出行条件，改善生产灌溉条件和人居环境 |
| 18 | 2020年竹竿镇胡大塘村重点非贫困村基础设施建设项目 | 竹竿镇胡大塘村 | 新建胡大塘村张家湾组渠道等4条，长度4885米；新建尚湾组路，宽度3.5米，0.18米厚，长550米；新建李寨组等4条路，宽度3米，0.18米厚，长1055米 | 227.47 | 胡大塘村 | 通过实施非贫困村生产生活提升工程，解决非贫困村基础设施不完善问题，改善居民出行条件，改善生产灌溉条件和人居环境 |
| 19 | 2020年子路镇袁堰村重点非贫困村基础设施建设项目 | 子路镇袁堰村 | 新建丰楼组路宽度3.5米，0.18米厚，长125米；新建刘寨墩组等15条路，宽度3米，0.18米厚，长6140米 | 228.48 | 袁堰村 | 通过实施非贫困村生产生活提升工程，解决非贫困村基础设施不完善问题，改善居民出行条件，改善生产灌溉条件和人居环境 |

1. 资金筹措

本项目计划总投资4068.96万元，其中建筑工程费4018.85万元，机电设备及安装工程50.11万元。项目独立费用由县扶贫办另行呈报县政府解决。

四、项目管理

（一）根据《罗山县脱贫攻坚工程项目“绿色通道”实施办法》（罗脱贫指﹝2018﹞13号）等有关规定，项目管理严格执行投资评审、政府采购、招投标、法人负责、合同管理、工程监理、决算审计、公示公告、竣工验收等制度。项目资金管理实行县级报账制。项目完成后，县扶贫办及时组织相关单位或聘请第三方机构进行验收，并出具验收报告。

（二）本项目实行合同管理制度。项目实施单位要与项目承建单位签订书面合同，明确双方责任与义务。

（三）严格执行工程行业规范、建设标准和定额。扶贫资金用于农村基础设施、公益设施和公共服务设施的工程建设，应当严格执行国家和省确定的工程建设标准和定额。

（四）已经完成实施的贫困村，要抓巩固、抓提高、抓后续管理，使扶贫效果持续，并积极研究探索后续管理措施，制定管理办法，提高项目后续管理质量，确保项目效益的长久发挥。